## Reporte Bimestral
INFORME DE AVANCE DEL TRABAJO DE TITULACIÓN / SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMPUTACIÓN / PRACTICUM 4.2 / Abril - Agosto 2020
Fecha Informe:	15 de julio de 2020		Nro. Informe	1
Tema del trabajo:	Implementación de un Ambiente de Ciencia de Datos a través de la librería Open Source Rapids.
Objetivos del trabajo:	General: Implementación de un Ambiente de Ciencia de Datos a través de la librería Open Source Rapids. / Específicos: / - Elaborar una investigación documentada sobre la librería Open Source Rapids. / - Realizar analítica de grandes volúmenes de datos a través del uso de la características de la librería Open Source Rapids. / - Implementar algoritmos de Machine Learning haciendo uso de la librería Open Source Rapids.
Estudiante:	José Alberto Guarnizo Romero
Nombres Director:	Mgtr. Rene Elizalde		Departamento	Ciencias de la Computación
Sección Departamental/Unidad	Ciencias de la Computación y Electrónica

Estado General Proyecto
Fecha Inicio Planificada	18 de octubre del 2019		Fecha Inicio	16 de octubre del 2019
Fecha Fin Planificada	17 de julio del 2020		Fecha Fin	16 de julio del 2020
Porcentaje Avance Actual	#¡VALOR!		% Retraso	15 %
Cronograma
Nombre Fase/Capítulo	Aporte al TT / (100%)	Fecha inicio planificada	Fecha fin planificada	Fecha cierre real	% Avance actual (100% por fase)	% Retraso
Marco Teórico sobre la librería Rapids	100 %	18 de octubre del 2019	14 de febrero del 2020	14 de febrero del 2020	100 %	0 %
Estado del arte sobre la librería Rapids	100 %	18 de octubre del 2019	17 de febrero del 2020	17 de febrero del 2020	100 %	0 %
Arquitectura y características de Rapids	100 %	13 de enero del 2020	14 de febrero del 2020	14 de febrero del 2020	100 %	0 %
Arquitectura Rapids General	100 %	4 de mayo del 2020	3 de julio del 2020	3 de julio del 2020	100 %	0 %
Proceso de Instalación	100 %	20 de abril del 2020	7 de julio del 2020	7 de julio del 2020	100 %	50 %
Proceso ETL	100 %	1 de mayo del 2020	29 de junio del 2020	11 de julio del 2020	85 %	15 %
Proceso ML	100 %	8 de mayo del 2020	1 de julio del 2020	15 de julio del 2020	50 %	50 %
Comparativa de resultados aceleración	100 %	29 de junio del 2020	6 de julio del 2020	15 de julio del 2020	65 %	35 %
Riesgos
Riesgos Identificados			Acciones Tomadas			Impacto
Equipo personal no cumple con prestaciones necesarias para el uso de la librería, en el aspecto de no tener una GPU incorporada y no tener buen uso de rendimiento.			Pedir un computador portátil			Alto

Resultados obtenidos hasta la fecha:
a) Documentación completada en base al marco teórico y estado del arte de Rapids. / b) Arquitectura Rapids completada. / c) Seguimiento del proceso de implementación en base a la arquitectura, utilizando las características de Rapids. / d) Entendimiento de toda la librería Rapids, para seguir el proceso de ETL y ML.
Indique los problemas que hayan ocasionado retraso en las actividades:
a) No existe mucho documentación en vista que la librería es sumamente nueva. / b) Máquina portátil personal no cumple con los prerrequisitos de instalación, para poder utilizar la librería. / c) Máquina portátil personal no tiene buen rendimiento de uso para analizar bastante información (datos). / d) Buscar métodos para utilizar la librería en plataformas cloud.
Breve descripción de las actividades que se realizarán en los próximos 2 meses:
a) Selección de los algoritmos machine learning a utilizar. / b) Analizar la biblioteca cuxfilter de Rapids, para la representación de resultados.
Observaciones del Director:

José Guarnizo Romero	Mgtr. Rene Elizalde Solano		Ing. Audrey Romero		Phd. Priscila Valdiviezo
Tesista	Director de tesis		Tutora Practicum 4.2		Tutora Practicum 4.2